## Riepilogo
N. | Programma | Cartella | Stack | Porta | Stato | % avanz. | Righe codice | File test | Commit | Ultimo commit | Attività aperte | Giorni dev residui | Giorni dev con contingenza | Attesa esterna (gg cal.) | Bloccanti esterni | Fine stimata | Note
1 | Portale Suite | portale/ | Node.js zero-dip | 8080 | In produzione | 95% | 7144 | 2 | 31 | 2026-10-27 |  |  |  |  | Caddy + DNS wildcard sul server (IT) |  | Login, avvio app, plancia admin 8090, SSO, avvisi, pre-warm. Sottodomini pronti (deploy/Caddyfile) ma non attivati sul server.
2 | Lettore DDT | lettore-ddt/ | Node.js + TS + React | 5050 | In produzione | 92% | 24310 | 15 | 15 | 2026-10-26 |  |  |  |  | — |  | DDT da PDF a Excel, fornitori, WBS/SAL. CI completa (type-check, lint, coverage, e2e). Resta pulizia file inutilizzati e PR Dependabot.
3 | Analista Dati | analista-dati/ | Node.js 24 + AI | 5173 | Beta avanzata | 85% | 16511 | 16 | 3 | 2026-10-23 |  |  |  |  | — |  | Domande sui dati con AI, agente operativo sulla suite, analisi documenti. Aperto: ReDoS su `xlsx` senza fix npm; streaming token.
4 | Confronto Documenti | confronto-documenti/ | Python (Flask) | 5001 | In produzione | 95% | 5186 | 1 | 27 | 2026-10-27 |  |  |  |  | — |  | Differenze fra due documenti, OCR scansioni, storico 30 gg. Usato anche come motore da vfp-transfer.
5 | OCR Documenti | ocr-documenti/ | Node.js + PaddleOCR | 5179 | Bloccato (WDAC) | 80% | 12392 | 9 | 4 | 2026-10-23 |  |  |  |  | Autorizzazione WDAC cartella programma (IT) |  | Testo da scansioni, estrazione contratti, Import_Contratti via Claude. Dal 31/08/2026 la policy App Control blocca le DLL Paddle: nessuna scansione finché l'IT non autorizza.
6 | Scadenzario | scadenzario/ | Python (Flask) | 5180 | In produzione | 90% | 7035 | 2 | 10 | 2026-10-23 |  |  |  |  | Provider WhatsApp (decisione) |  | Scadenze e adempimenti, AI Act v1.3, import Excel, notifiche email. Roadmap: email ai referenti, WhatsApp reale, OCR attestati.
7 | Verifica Requisiti | verifica-requisiti/ | Node.js + OCR | 5185 | Scheletro | 45% | 6100 | 4 | 6 | 2026-10-23 |  |  |  |  | — |  | Ricerca e checklist sui documenti (riservata). Motore regole + ricerca fatti (43 test); adattatori PaddleOCR/Claude vuoti, editor checklist = JSON.
8 | InCampo | incampo/ | Python FastAPI + React + Expo | 5190 | MVP completo, rilascio da fare | 85% | 32977 | 29 | 4 | 2026-10-23 |  |  |  |  | Server Linux Docker, DNS, SMTP, account Expo/Firebase (IT) |  | Gestione cantiere: planimetrie, pin, moduli, task, app mobile offline-first. 30/30 giorni roadmap fatti; debiti tecnici sanati il 06/10. Mai provata su device reale.
9 | SkyTower (CDE) | skytower/ | Python FastAPI + React + Postgres RLS | 5195/8100 | Funzionale (Sprint 1-6) | 90% | 32949 | 77 | 208 | 2026-10-29 |  |  |  |  | AWS (terraform apply), pentest esterno, utenti pilota UAT, licenza APS, TSA eIDAS |  | CDE ISO 19650 multi-tenant: 28 migrazioni, ADR fino a 39, UAT U01-U38, 44 e2e. Manca solo il viewer DWG (licenza). Resto = rilascio in AWS e persone.
10 | Ponte Trimble | ponte-trimble/ | Node.js (SOAP) | 3011 | Alpha | 60% | 4133 | 7 | 4 | 2026-10-23 |  |  |  |  | Token/id reali Field View (Trimble) |  | PCQ/computi/SAL da PDF a Trimble Field View. Solo AddForm implementata; 10 PDF su 11 del corpus reale sono scansioni: serve il ponte verso OCR.
11 | Auguri | auguri/ | Node.js + WhatsApp Web | 3000 | In produzione | 95% | 1923 | 1 | 3 | 2026-10-23 |  |  |  |  | — |  | Compleanni su WhatsApp (solo admin). Sempre in esecuzione: aggiornamenti solo ad app ferma.
12 | VFP Transfer (DMS → Viewpoint) | vfp-transfer-DMS/vfp-transfer/ | Python stdlib + UI senza build | 8770 | Beta, lavoro in corso | 70% | 18724 | 12 | 16 | 2026-10-26 |  |  |  |  | Credenziali API Trimble/Viewpoint, driver ODBC 18 (IT), API CPM/Alyante, DMS di origine da definire |  | Trasferimento documenti, posta automatica (Graph/IMAP/PEC), moduli autocompilati, modelli Word protetti, mezzi a nolo (NON committato: 6 file nuovi + 9 modificati). Mai provato contro VFP reale.
13 | Codice condiviso (shared) | shared/ | Node CommonJS + Python | — | Completo | 100% | 1717 | 5 | 13 | 2026-10-26 |  |  |  |  | — |  | Gate SSO, lock istanza, logger winston, avvisi admin, script di avvio. Nessuna attività aperta.
14 | Installer e firewall | InstallaSuite.exe, installa-suite.py, firewall-suite.ps1, installa-credenziali.* | Python PyInstaller + PowerShell | — | Completo | 95% | 0 | 0 | 0 | 2026-10-27 |  |  |  |  | Esecuzione sul server (IT) |  | Installer della suite e apertura porte solo verso la LAN. Da lanciare una volta sul server.
| Totale suite | [15 empty] | Fine stimata = sviluppo in sequenza (foglio Pianificazione). Le attese esterne corrono in parallelo allo sviluppo: vedi lì il confronto.
Media semplice
Note on G16: Media pesata sulle righe di codice. La media semplice è nella cella sotto.

## Ipotesi
Ipotesi e legenda
Parametro | Valore | Nota
Data di inizio pianificazione | 2026-11-03 | Primo lunedì utile dopo la scansione (30/10/2026).
Sviluppatori in parallelo | 1 | Team reale: 1 sviluppatore + Claude (come in incampo/ROADMAP.md e piano-sviluppo-cde.md).
Fattore di contingenza | 1.3 | +30% sulle stime di sviluppo: le stime sono a spanne da README/roadmap, mai da misura.
Ore di sviluppo al giorno | 6 | Solo informativo: le stime sono in giorni-persona pieni.
Festività (escluse dal calendario)
2026-12-08
2026-12-25
2026-12-26
2027-01-01
2027-01-06
2027-04-05
2027-04-25
2027-05-01
2027-06-02
Legenda
Celle gialle / testo blu |  | Valori da modificare a mano (ipotesi, % avanzamento, stime in giorni, stato delle attività).
Testo nero |  | Formule: si ricalcolano da sole. Non sovrascrivere.
% avanzamento |  | Giudizio di chi ha fatto la scansione, letto da README, roadmap, passaggi di consegne e stato git. Non è una misura.
Giorni dev |  | Giorni-persona di sviluppo (1 sviluppatore + Claude). Stime di massima, da correggere dopo la prima attività di ogni programma.
Giorni attesa |  | Giorni di calendario in cui si aspetta qualcun altro (IT, direzione, fornitori). Non consumano giorni dev ma possono spostare la fine.
Tipo attività |  | Sviluppo = codice · IT = infrastruttura aziendale · Decisione = scelta della direzione · Test sul campo = utenti reali · Esterno = fornitore/terzi.
Stato programma |  | In produzione · Completo · Funzionale · Beta · Alpha · Scheletro · Bloccato.
Fonte dei numeri |  | Righe di codice e file di test contati sui sorgenti (senza node_modules, .venv, dist); commit e date da git log del repo Programmi-pronti- al 30/10/2026.
Cosa NON è un programma |  | Contratti/ = format Word usati da VFP Transfer (fuori da git). Torre di controllo - SkyTower/ = lanciatore, piano e passaggi di consegne del CDE; la sottocartella cde/ è una copia vecchia da togliere.

## Attività
ID | Programma | Attività | Tipo | Chi | Giorni dev | Giorni attesa | Priorità (1 alta) | Stato | Dipende da | Fonte
1 | Portale Suite | Attivare i sottodomini: SUITE_DOMINIO, Caddy con deploy/Caddyfile, DNS wildcard | IT | IT | 0.5 | 5 | 2 | Da fare | Server con Caddy | README.md § Indirizzi sul server
2 | Portale Suite | Installare il certificato radice Caddy sui PC client (tls internal) | IT | IT | 0 | 5 | 2 | Da fare | Attivazione Caddy | deploy/Caddyfile
3 | Portale Suite | Unire il branch feat/plancia-dal-portale (verificare se già incluso) | Sviluppo | Dev + Claude | 0.5 | 0 | 3 | Da fare | — | git branch
4 | Lettore DDT | Rimuovere static/js/enhancements.js (caricato ma non usato) | Sviluppo | Dev + Claude | 0.5 | 0 | 3 | Da fare | — | lettore-ddt/UNUSED_FILES_REPORT.md
5 | Lettore DDT | Unire PR Dependabot (anthropic sdk, helmet, sviluppo) e rilanciare CI | Sviluppo | Dev + Claude | 0.5 | 0 | 3 | Da fare | — | remotes/origin/dependabot/*
6 | Analista Dati | ReDoS `xlsx` (GHSA-5pgg-2g8v-p4x9): migrare alla build ufficiale SheetJS o limiti dimensione/tempo sul parse | Sviluppo | Dev + Claude | 1 | 0 | 1 | Da fare | — | CONTESTO-SESSIONI.md § Sicurezza
7 | Analista Dati | Streaming dei token della risposta finale dell'agente | Sviluppo | Dev + Claude | 2 | 0 | 3 | Da fare | — | CONTESTO-SESSIONI.md § Prossimi passi
8 | Analista Dati | Tuning filtro di pertinenza (scope.ts) e alzare LLM_CONCURRENCY | Sviluppo | Dev + Claude | 1 | 0 | 3 | Da fare | — | CONTESTO-SESSIONI.md § Prossimi passi
9 | Analista Dati | Unire PR Dependabot (dotenv, mysql2, sviluppo) | Sviluppo | Dev + Claude | 0.5 | 0 | 3 | Da fare | — | remotes/origin/dependabot/*
10 | Confronto Documenti | Unire PR Dependabot (requests, waitress) e aggiornare requirements.lock | Sviluppo | Dev + Claude | 0.5 | 0 | 3 | Da fare | — | remotes/origin/dependabot/pip/*
11 | OCR Documenti | Autorizzazione WDAC della cartella del programma (DLL Paddle non firmate, WinError 4551) | IT | IT | 0 | 10 | 1 | Bloccato | Policy aziendale 31/08/2026 | ocr-documenti/docs/IMPROVEMENTS.md
12 | OCR Documenti | Misurare PADDLE_WORKERS sulla GPU 16 GB (dopo sblocco WDAC) | Sviluppo | Dev + Claude | 0.5 | 0 | 2 | Bloccato | Sblocco WDAC | ocr-documenti/docs/IMPROVEMENTS.md
13 | OCR Documenti | Unire PR Dependabot (multi, sviluppo) | Sviluppo | Dev + Claude | 0.5 | 0 | 3 | Da fare | — | remotes/origin/dependabot/*
14 | Scadenzario | Email ai singoli referenti invece dei destinatari fissi EMAIL_A | Sviluppo | Dev + Claude | 1 | 0 | 2 | Da fare | — | scadenzario/README.md § Roadmap
15 | Scadenzario | Scelta del provider WhatsApp (oggi stub disattivato) | Decisione | Direzione | 0 | 10 | 3 | Da fare | — | scadenzario/README.md § Roadmap
16 | Scadenzario | Notifiche WhatsApp reali con il provider scelto | Sviluppo | Dev + Claude | 2 | 0 | 3 | Da fare | Decisione provider | scadenzario/README.md § Roadmap
17 | Scadenzario | OCR attestati per precompilare le scadenze (riuso pipeline Tesseract) | Sviluppo | Dev + Claude | 3 | 0 | 3 | Da fare | — | scadenzario/README.md § Roadmap
18 | Scadenzario | Unire PR Dependabot (openpyxl, pytest) | Sviluppo | Dev + Claude | 0.5 | 0 | 3 | Da fare | — | remotes/origin/dependabot/pip/*
19 | Verifica Requisiti | Collegare PaddleOCR (spawn worker Python, una pagina per volta) e/o Claude vision | Sviluppo | Dev + Claude | 3 | 0 | 2 | Da fare | Sblocco WDAC se Paddle | verifica-requisiti/README.md § Da fare
20 | Verifica Requisiti | Confidenza per pagina da Tesseract (tsv) per la soglia CONFIDENZA_MINIMA | Sviluppo | Dev + Claude | 1 | 0 | 2 | Da fare | — | verifica-requisiti/README.md § Da fare
21 | Verifica Requisiti | Editor a campi per le checklist (oggi JSON a mano) | Sviluppo | Dev + Claude | 3 | 0 | 2 | Da fare | — | verifica-requisiti/README.md § Da fare
22 | Verifica Requisiti | Test di integrazione delle rotte HTTP | Sviluppo | Dev + Claude | 1 | 0 | 2 | Da fare | — | verifica-requisiti/README.md § Da fare
23 | Verifica Requisiti | Unire PR Dependabot (express-rate-limit, pdfjs-dist, sviluppo) | Sviluppo | Dev + Claude | 0.5 | 0 | 3 | Da fare | — | remotes/origin/dependabot/*
24 | InCampo | Server Linux con Docker (2 vCPU, 4 GB, 50 GB), DNS incampo/staging-incampo.cosedilspa.com, porte 80/443 | IT | IT | 0 | 10 | 1 | Da fare | — | incampo/docs/rilascio.md
25 | InCampo | Deploy staging + produzione: .env, SMTP aziendale, storage, compose prod, primo admin | Sviluppo | Dev + Claude | 1 | 0 | 1 | Da fare | Server Linux | incampo/docs/rilascio.md
26 | InCampo | Backup fuori server (NAS/rclone) + prova di ripristino + monitoraggio esterno healthz | IT | IT | 0.5 | 3 | 2 | Da fare | Server Linux | incampo/docs/rilascio.md
27 | InCampo | Account Expo aziendale, progetto Firebase per push, logo ufficiale 1024 px | IT | IT / Marketing | 0 | 5 | 1 | Da fare | — | incampo/docs/rilascio.md
28 | InCampo | Build EAS preview Android e verifica su device reale (camera, firma, GPS, sync in background) | Test sul campo | Dev + utenti | 1 | 1 | 1 | Da fare | Account Expo | incampo/docs/test-sul-campo.md
29 | InCampo | Pilota su un cantiere (pochi utenti, 1-2 settimane) + formazione con le guide | Test sul campo | Utenti pilota | 1 | 10 | 1 | Da fare | Build EAS + staging | incampo/docs/rilascio.md
30 | InCampo | Export PDF della submission (report ispezione firmato) e CSV task | Sviluppo | Dev + Claude | 2 | 0 | 3 | Da fare | — | incampo/docs/retrospettiva.md § Backlog
31 | InCampo | Notifiche in-app (badge, lista) e digest giornaliero email | Sviluppo | Dev + Claude | 2 | 0 | 3 | Da fare | — | incampo/docs/retrospettiva.md § Backlog
32 | InCampo | Unire PR Dependabot (react-router-dom, plugin-react, boto3, pypdfium2) | Sviluppo | Dev + Claude | 0.5 | 0 | 3 | Da fare | — | remotes/origin/dependabot/*
33 | SkyTower (CDE) | Decisione: licenza Autodesk APS per il viewer DWG | Decisione | Direzione | 0 | 10 | 2 | Da fare | — | passaggio-chat.md § Decisioni aperte
34 | SkyTower (CDE) | Viewer DWG con APS (dopo la licenza) | Sviluppo | Dev + Claude | 3 | 0 | 3 | Da fare | Licenza APS | skytower/README.md § Stato (Sprint 5)
35 | SkyTower (CDE) | Decisione: TSA qualificata eIDAS per CDE_TSA_URL (marca temporale del registro) | Decisione | Direzione | 0 | 10 | 2 | Da fare | — | passaggio-chat.md § Decisioni aperte
36 | SkyTower (CDE) | Togliere dal repo la copia vecchia 'Torre di controllo - SkyTower/cde' (resta nella storia git) | Decisione | Direzione | 0.5 | 0 | 3 | Da fare | Via libera dell'utente | passaggio-chat.md § Decisioni aperte
37 | SkyTower (CDE) | terraform apply di bootstrap e staging in AWS | IT | Dev + IT (account AWS) | 2 | 5 | 1 | Da fare | Account AWS e budget | passaggio-chat.md § Richiedono AWS
38 | SkyTower (CDE) | Test di carico su staging (500 utenti, upload 1 GB, 1M documenti) | Sviluppo | Dev + Claude | 2 | 0 | 1 | Da fare | Staging in AWS | skytower/docs/prestazioni.md
39 | SkyTower (CDE) | Pentest esterno (perimetro in docs/pentest.md) e correzioni | Esterno | Fornitore sicurezza | 2 | 15 | 1 | Da fare | Staging in AWS | skytower/docs/pentest.md
40 | SkyTower (CDE) | UAT con gli utenti pilota (scenari U01-U38) e correzioni | Test sul campo | Utenti pilota | 3 | 10 | 1 | Da fare | Staging in AWS | skytower/docs/uat.md
41 | SkyTower (CDE) | Rilascio in produzione (deploy-skytower.yml, smoke test, runbook DR) | Sviluppo | Dev + Claude | 1 | 0 | 1 | Da fare | Pentest + UAT | skytower/docs/runbook.md
42 | SkyTower (CDE) | Stabilizzare e2e 'rinomina' (fallito una volta nel giro completo) | Sviluppo | Dev + Claude | 0.5 | 0 | 3 | Da fare | — | passaggio-chat.md § Sessione 5
43 | SkyTower (CDE) | Unire il branch feat/estrazione-dms in main (210 commit SkyTower) | Sviluppo | Dev + Claude | 0.5 | 0 | 1 | Da fare | — | git branch
44 | Ponte Trimble | Ponte verso ocr-documenti per i PDF scansionati (10 su 11 nel corpus reale) | Sviluppo | Dev + Claude | 3 | 0 | 1 | Bloccato | Sblocco WDAC su OCR Documenti | ponte-trimble/README.md § Da fare prima della produzione
45 | Ponte Trimble | Operazioni del WSDL Field View oltre AddForm (risposte dei controlli) | Sviluppo | Dev + Claude | 3 | 0 | 2 | Da fare | — | ponte-trimble/README.md § Da fare prima della produzione
46 | Ponte Trimble | Token e id reali FIELDVIEW_* e prima chiamata sul tenant Trimble | Esterno | Trimble / IT | 1 | 10 | 1 | Da fare | Credenziali Trimble | ponte-trimble/README.md § Da fare prima della produzione
47 | Ponte Trimble | Unire PR Dependabot (express, pdfjs-dist) | Sviluppo | Dev + Claude | 0.5 | 0 | 3 | Da fare | — | remotes/origin/dependabot/*
48 | Auguri | Aggiornare express 5.3.0 (Dependabot) in una finestra con l'app ferma | Sviluppo | Dev + Claude | 0.5 | 0 | 3 | Da fare | Finestra di fermo | README.md § Auguri: aggiornamenti a mano
49 | VFP Transfer (DMS → Viewpoint) | Verificare, testare e committare il blocco 'Mezzi a nolo' (mezzi.py, modelli_doc.py, ui/js/mezzi.js + 9 file modificati) | Sviluppo | Dev + Claude | 1 | 0 | 1 | In corso | — | git status
50 | VFP Transfer (DMS → Viewpoint) | Nolo a caldo e righe INPS/INAIL a puntini nei format contrattuali | Sviluppo | Dev + Claude | 1 | 0 | 2 | Da fare | Format veri in Contratti/Modelli Word | CLAUDE.md § Stato
51 | VFP Transfer (DMS → Viewpoint) | Pagina 'Moduli' + API in vfp_gui.py (oggi solo logica + CLI) | Sviluppo | Dev + Claude | 3 | 0 | 2 | Da fare | Maschere vere dall'utente | CLAUDE.md § Stato
52 | VFP Transfer (DMS → Viewpoint) | GUI per i modelli Word protetti (oggi logica + CLI) | Sviluppo | Dev + Claude | 2 | 0 | 2 | Da fare | — | CLAUDE.md § Modelli Word protetti
53 | VFP Transfer (DMS → Viewpoint) | Credenziali API VFP (client_id, scope offline_access) da Trimble/Viewpoint | Esterno | Trimble (support@4projects.com) | 0 | 15 | 1 | Da fare | — | CLAUDE.md § Stato
54 | VFP Transfer (DMS → Viewpoint) | Prima prova reale contro VFP e Microsoft 365 (formato liste, token, scope) | Sviluppo | Dev + Claude | 2 | 0 | 1 | Da fare | Credenziali VFP + app Azure | CLAUDE.md § Stato
55 | VFP Transfer (DMS → Viewpoint) | Definire il DMS di origine reale e scrivere il suo adattatore (oggi solo SeedDMS di prova) | Sviluppo | Dev + Claude | 3 | 0 | 2 | Da fare | Decisione DMS | CLAUDE.md § Estrazione dal DMS
56 | VFP Transfer (DMS → Viewpoint) | Driver ODBC 18 (admin), server/database/vista/utente read-only per sorgente_sql.py | IT | IT | 0 | 10 | 2 | Da fare | — | CLAUDE.md § Stato
57 | VFP Transfer (DMS → Viewpoint) | Agganciare sorgente_sql.py alla GUI/servizio con TRANSFER_LOCK | Sviluppo | Dev + Claude | 1 | 0 | 2 | Da fare | ODBC 18 | CLAUDE.md § Archivio SQL
58 | VFP Transfer (DMS → Viewpoint) | CPM e Alyante: documentazione e credenziali API, poi sorgenti 'da_collegare' | Esterno | Fornitori software | 3 | 15 | 3 | Da fare | Docs + credenziali | CLAUDE.md § Stato
59 | VFP Transfer (DMS → Viewpoint) | Sicurezza a cura IT: app Azure limitata alla casella, account VFP dedicato, permessi cartella, Python in Program Files | IT | IT | 0 | 5 | 2 | Da fare | — | README.md § Sicurezza: cosa configurare fuori dal programma
60 | Installer e firewall | Lanciare firewall-suite.ps1 sul server (-Rete, -ReteAdmin) | IT | IT | 0 | 2 | 2 | Da fare | Server | README.md § Firewall del server
Totale

## Pianificazione
Ordine | Programma | Giorni dev residui | Con contingenza | Cumulato (gg dev) | Inizio | Giorni lavorativi (÷ sviluppatori) | Fine sviluppo | Attesa esterna (gg cal.) | Fine se l'attesa parte all'inizio | Fine stimata complessiva | Bloccanti esterni
1 | VFP Transfer (DMS → Viewpoint)
2 | SkyTower (CDE)
3 | InCampo
4 | Analista Dati
5 | Ponte Trimble
6 | Verifica Requisiti
7 | Scadenzario
8 | Portale Suite
9 | Lettore DDT
10 | OCR Documenti
11 | Confronto Documenti
12 | Auguri
13 | Installer e firewall
14 | Codice condiviso (shared)
| Fine di tutto | [9 empty] | Solo sviluppo: fine sviluppo. Con gli altri (IT, direzione, fornitori, utenti pilota): fine stimata complessiva.
Come leggere: lo sviluppo è in sequenza nell'ordine della colonna A (cambiarlo = riordinare le righe, le formule seguono). Le attese esterne (colonna I) si assume partano tutte dal giorno di inizio, in parallelo allo sviluppo: la fine complessiva è il massimo fra le due.
Settimane a 5 giorni, festività del foglio Ipotesi escluse. Con 2 sviluppatori in parallelo (Ipotesi!B5) i giorni lavorativi si dimezzano, le attese no.
Le attese più lunghe: credenziali Trimble/Viewpoint e CPM/Alyante (15 gg), pentest esterno SkyTower (15 gg), sblocco WDAC OCR (10 gg), server InCampo (10 gg). Senza di esse i programmi restano fermi al punto attuale ma usabili.
Formulas:
Fine sviluppo = IF([Giorni lavorativi (÷ sviluppatori)]=0,[Inizio],WORKDAY([Inizio],[Giorni lavorativi (÷ sviluppatori)]-1,Ipotesi!$A10:A18))
Inizio = IF([Con contingenza]=0,[Fine sviluppo, row above],WORKDAY([Fine sviluppo, row above],1,Ipotesi!$A10:A18))

## Bloccanti esterni
Programma | Cosa serve | Chi | Tipo | Giorni attesa | Priorità | Stato
Riferimenti al foglio Attività: si aggiornano cambiando lì stato e giorni.